# KÊNH KOL SÂM NGỌC LINH

Kế hoạch triển khai chi tiết — Báo cáo thảo luận nội bộ

Thương hiệu ruột: TA (Vườn sâm Ngọc Linh nhà Khánh)

Tên KOL đề xuất (tạm): "Sâm Ký"

Ngày chốt: 08/08/2026  ·  Người soạn: Claude (trợ lý AI) cho Joe

# Mục lục

# 1. Tóm tắt điều hành

Hiện chưa có KOL nào chuyên biệt cho Sâm Ngọc Linh — đặc biệt là dòng sản phẩm chế biến sâu (trà, cao, nước sâm, viên ngậm) đang là thị trường tăng trưởng mạnh nhất vì phù hợp với nhóm khách rộng (phụ nữ, người già, trẻ em) mà củ tươi không phục vụ được (đắng, khó dùng, chủ yếu nam giới ngâm rượu). Đây là cơ hội "người đi đầu" trước khi thị trường bão hòa KOL trong 1-2 năm tới.

Đề xuất: xây dựng một kênh KOL cá nhân (thương hiệu trung lập, tên đề xuất "Sâm Ký"), theo mô hình persona hybrid 2 gương mặt — VA dẫn nội dung ngắn để tăng trưởng nhanh, chú (Joe) dẫn nội dung dài để xây uy tín thẩm định B2B — với TA là "hãng ruột" luôn được ưu tiên giới thiệu phía sau.

Tính đến 08/08/2026: 11/15 hạng mục công việc trong kế hoạch đã có tài liệu/nội dung sẵn sàng sử dụng (thư ngỏ, kịch bản quay, checklist thẩm định, danh sách liên hệ, quy trình sản xuất, lịch đăng bài mẫu). 4 hạng mục còn lại cần Joe hoặc team tự thực hiện trực tiếp (gửi thư, tạo tài khoản mạng xã hội) hoặc chờ điều kiện thực tế (tư liệu quay từ chuyến thực địa, dữ liệu hiệu suất sau vài tuần).

Ngân sách marketing tổng thể (bao gồm cả sáng kiến này) dưới 3 triệu VND đến hết 2026 — mọi công cụ đề xuất trong báo cáo đều ưu tiên free/freemium.

# 2. Bối cảnh & Cơ hội thị trường

Thị trường Sâm Ngọc Linh hiện phân hóa theo vùng trồng với mức giá rất khác nhau — Ngọc Linh chuẩn (Kon Tum/Quảng Nam) ở phân khúc cao nhất, Ngọc Linh Lai Châu và Nghệ An/Tây Bắc vẫn là sâm quý thật nhưng giá thấp hơn đáng kể. Khách hàng phổ thông không phân biệt được sự khác biệt này, dẫn đến hoang mang và mất niềm tin khi mua hàng.

Song song, các doanh nghiệp lớn (THACO khảo sát vùng trồng tại Quảng Nam, mục tiêu 5.000ha đến 2027 và 50 triệu USD kim ngạch xuất khẩu) và chính sách nhà nước (Đại hội Sâm Ngọc Linh lần thứ nhất, nới lỏng pháp lý xuất khẩu) đang mở đường cho giai đoạn thương mại hóa quy mô lớn hơn. Ai xây dựng được uy tín "người thẩm định" trước giai đoạn này sẽ có vị thế đàm phán mạnh với cả nhà sản xuất trong nước lẫn người mua nguyên liệu quốc tế.

- Insight cốt lõi #1: Sản phẩm chế biến sâu là chìa khóa mở rộng tệp khách hàng — củ tươi chỉ phục vụ một phân khúc nhỏ (nam giới, chấp nhận vị đắng).

- Insight cốt lõi #2: Người tiêu dùng cần một bên trung lập, đáng tin để phân biệt "sâm nào giá nào" — đây chính là khoảng trống KOL đang bỏ ngỏ.

- Insight cốt lõi #3: Uy tín thẩm định + tệp khách hàng là đòn bẩy đàm phán với cả nhà cung cấp (giá sỉ tốt hơn) và người mua quốc tế (nguyên liệu mỹ phẩm).

# 3. Kiến trúc thương hiệu

## 3.1. Hai lớp thương hiệu

- Lớp KOL cá nhân — thương hiệu trung lập (tên đề xuất "Sâm Ký"), không mang tên TA công khai, để có thể thẩm định/hợp tác với nhiều hãng (Trà Linh, Ca Nam, Vĩnh Khang Đạt...) mà không bị coi là quảng cáo trá hình.

- Lớp TA "hãng ruột" — TA luôn là lựa chọn được KOL "tình cờ" giới thiệu và review kỹ nhất, có ưu đãi riêng cho follower kênh. Fanpage "Vườn sâm Ngọc Linh nhà Khánh" đóng vai trò kênh chốt đơn phía sau.

## 3.2. Persona Hybrid — 2 gương mặt, 2 tầng nội dung

| Gương mặt | Nền tảng chủ lực | Định dạng | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| VA (tư liệu sẵn có tại video ban hang/) | TikTok / Reels / Shorts | 15-60s, giọng khám phá — so sánh | Viral, kéo traffic, tăng trưởng nhanh |
| Chú (Joe) | YouTube / Facebook | 3-10 phút, giọng chuyên gia thẩm định | Xây uy tín B2B, hồ sơ quốc tế hóa |

# 4. Content Pillars

5 trụ cột nội dung áp dụng cho cả hai tầng, biến tấu theo định dạng ngắn/dài:

| # | Pillar | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định vùng trồng | Thực địa tại vườn, phỏng vấn chủ hãng, quay quy trình trồng/thu hoạch. |
| 2 | Bóc tách giấy tờ & khoa học | GACP-WHO, HACCP, phiếu test saponin (MR2) — diễn giải dễ hiểu. |
| 3 | Phân biệt & so sánh giá | Ngọc Linh Kon Tum/Quảng Nam vs. Lai Châu vs. Nghệ An vs. hàng giả. |
| 4 | Trải nghiệm sản phẩm chế biến sâu | Review thật (kể cả chê) trà, cao, nước sâm, viên ngậm. |
| 5 | Đời sống & câu chuyện người trồng sâm | Yếu tố cảm xúc, giữ chân người xem, làm nền cho các pillar khác. |

# 5. Đặt tên & Nhận diện KOL

Tên đề xuất chính: "Sâm Ký" (nghĩa: nhật ký/hành trình về sâm) — tagline: "Người thẩm định thật cho Sâm Ngọc Linh thật". Đã lọc qua 15 ứng viên theo 4 tiêu chí: username còn trống trên 3 nền tảng, không trùng KOL dược liệu hiện có, không chứa từ nhạy cảm y/dược, dịch được sang tiếng Anh.

⚠ TikTok chặn kiểm tra username tự động bằng CAPTCHA — Joe đang tự kiểm tra thủ công và sẽ xác nhận tên chính thức. Nếu đổi tên, cần cập nhật lại thư ngỏ trong nước, thư chào hàng quốc tế, và bio khi tạo tài khoản.

| # | Tên ứng viên | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sâm Ký (đề xuất chính) | Ngắn, dễ nhớ, không đụng tên KOL dược liệu hiện có |
| 2 | Tầm Sâm Ký | Nhấn mạnh yếu tố khám phá/thẩm định thực địa hơn |
| 3 | Người Giữ Sâm | Định vị mạnh nhưng hơi nghiêm trọng |
| 4 | Việt Sâm Ký | Phương án dự phòng nếu "Sâm Ký" bị trùng |
| 9 | Sâm Thảo Ký | Hợp nếu mở rộng sang dược liệu khác (sâm dây, sâm quy) sau này |

# 6. Kế hoạch tiếp cận thực địa

## 6.1. Danh sách hãng ưu tiên

| # | Hãng | Khu vực | Trạng thái liên hệ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CP Dược liệu Trà Linh | Nam Trà My, Quảng Nam | Có fanpage khả năng cao đúng — sẵn sàng gửi thư |
| 2 | Ca Nam | Kon Tum | Chưa tìm được nguồn qua web — hoãn, chờ Joe cung cấp |
| 3 | Vĩnh Khang Đạt | Kon Tum | Chưa tìm được nguồn qua web — hoãn, chờ Joe cung cấp |
| 4 | Sâm Ngọc Linh Kon Tum (K5) | Kon Tum | Fanpage lớn (51.680 likes) — cần tự xác minh hoạt động gần đây |
| 5 | Sâm Ngọc Linh Nam Trà My QN | Nam Trà My, Quảng Nam | Fanpage tìm được — cần tự xác minh pháp nhân/hoạt động |
| 6 | Hãng anh Khánh đang hợp tác | — | Đã có quan hệ qua Joe — ưu tiên bám sát |

## 6.2. Checklist thẩm định chuẩn

- Giấy chứng nhận vùng trồng (tên vùng, diện tích, thời gian canh tác)

- Phiếu kiểm nghiệm hàm lượng saponin (đặc biệt Majonoside-R2 / MR2)

- Chứng nhận GACP-WHO (nếu có)

- Chứng nhận HACCP/ISO cho dây chuyền chế biến (nếu có sản phẩm chế biến sâu)

- Bảng giá sỉ tham khảo theo từng loại sản phẩm

- Chính sách hợp tác KOL/phân phối (chiết khấu, điều kiện, độc quyền vùng hay không)

## 6.3. Kịch bản quay 3-clip mẫu (lặp lại mỗi hãng)

| Clip | Thời lượng | Nội dung chính |
| --- | --- | --- |
| 1 — Tại vườn | 60-90s | Quy mô vùng trồng, khó khăn canh tác, phỏng vấn 3 câu với chủ hãng |
| 2 — So sánh kiến thức | 45-60s | Phân biệt vùng miền qua đặc điểm củ thật — giá khác vì vùng khác, không phải giả/thật |
| 3 — Tại nhà máy chế biến | 60-90s | Quy trình đạt chuẩn GACP-WHO/HACCP, nếm thử thật kèm nhận xét thẳng thắn |

## 6.4. Lịch trình mẫu 1 ngày thăm 1 hãng

| Khung giờ | Hoạt động |
| --- | --- |
| 08:00–09:00 | Di chuyển tới vườn, chào hỏi, giới thiệu mục đích thăm |
| 09:00–10:30 | Quay Clip 1 (tại vườn) + xin xem giấy tờ theo checklist |
| 10:30–11:30 | Quay Clip 2 (so sánh kiến thức) tại vườn |
| 13:30–15:00 | Di chuyển tới nhà máy (nếu khác địa điểm), quay Clip 3 |
| 15:00–16:00 | Trao đổi hợp tác/phân phối, chụp ảnh giấy tờ còn thiếu |
| 16:00 | Cảm ơn, hẹn lịch phản hồi |

# 7. Track quốc tế hóa (chạy song song, không chờ kênh nổi)

⚠ Hội chợ tại Đức mà Joe nhắc tới ban đầu thực chất là "CosmeticBusiness" (Munich, 10-11/06/2026, tổ chức bởi Leipziger Messe) — không phải "Cosmetics 360" (hội chợ này thực ra ở Paris, Pháp). Đã xác nhận dùng song song cả hai làm mục tiêu chính.

| Hội chợ / Hãng | Vai trò | Nguồn liên hệ đã xác minh |
| --- | --- | --- |
| in-cosmetics Global | Hội chợ chính #1 | Exhibitor directory chính thức — cần duyệt trực tiếp trên web để lọc theo ngách |
| Cosmetic 360 (Paris) | Hội chợ chính #2 | contact@cosmetic-360.com · +33 (0)2 37 21 12 11 |
| CosmeticBusiness (Munich) | Hội chợ chính #3 | exhibitor@cosmetic-business.com · exhibitor directory công khai không cần đăng nhập |
| 6 hãng nguyên liệu chiết xuất thiên nhiên/ginseng | Nhà cung cấp B2B mục tiêu | Herbal Creations, Blue Eyes Biotechnology, FlyChem Ingredients, Lotioncrafter, VedaOils USA, Huisong Pharmaceuticals — đều có email/form liên hệ công khai xác minh thật |

Nội dung thư chào hàng (song ngữ Anh-Việt) tập trung vào chiết xuất sâm cho ứng dụng chống lão hóa/chống sạm da, kèm placeholder cho hồ sơ GACP-WHO và phiếu test saponin khi hãng trong nước cung cấp được. Đây là nội dung hậu trường/B2B, có thể tái sử dụng làm content pillar 2 khi có kết quả.

# 8. Bộ công cụ (13 tool)

3 tool đặt tên ban đầu: CreatorNameHub, NameCrafter.ai, TubeName Gen. 10 tool bổ sung, ưu tiên free/freemium:

| # | Tool | Vai trò trong quy trình |
| --- | --- | --- |
| 1 | Namelix | Đặt tên + logo tự động |
| 2 | NameSnack | Đặt tên + kiểm tra domain |
| 3 | Canva | Bộ nhận diện, thumbnail, thư ngỏ PDF |
| 4 | CapCut | Dựng clip ngắn cho VA, phụ đề tự động |
| 5 | Opus Clip | Cắt clip dài của Joe thành nhiều clip ngắn |
| 6 | Rask AI | Dịch/lồng tiếng đa ngôn ngữ cho track quốc tế |
| 7 | ElevenLabs | Lồng tiếng thuyết minh nội dung khoa học |
| 8 | TikTok Creative Center | Nghiên cứu trend/hashtag trước khi quay |
| 9 | Metricool | Lên lịch đăng + đo hiệu suất đa nền tảng |
| 10 | Mailmeteor | Gửi hàng loạt thư ngỏ cá nhân hóa |

# 9. Hạ tầng phân phối nội dung hiện có (tích hợp với marketing-sam / n8n)

Ngoài kế hoạch KOL mới, TA đã có sẵn một hệ thống tự động hóa đăng bài (workflow n8n "Sam Ngoc Linh VKD - Auto CMS") phục vụ fanpage chính "Vườn sâm Ngọc Linh nhà Khánh". Team cần thảo luận xem kênh KOL mới có nên tích hợp vào hạ tầng này hay vận hành độc lập qua Metricool như kế hoạch hiện tại.

| Kênh | Trạng thái tự động hóa hiện tại |
| --- | --- |
| Blog CMS (tasamngoclinh.com) | Tự động: webhook n8n → Gemini viết bài → Supabase blog_posts → publish |
| Facebook (fanpage TA) | Tự động đăng thật từ 08/08/2026 — token Page hiện dùng hết hạn 07/10/2026, đã đặt nhắc gia hạn |
| Zalo OA "Sam Nha Khanh" | Đã tạo OA nhưng chưa xác minh — chức năng đăng bài tự động vẫn khoá, hiện thông báo qua Telegram để đăng tay |
| TikTok / Instagram / YouTube / LinkedIn | Chưa có app/API — chỉ báo Telegram để đăng tay |

⚠ Kênh KOL mới (fanpage/TikTok/YouTube riêng, tên "Sâm Ký") là tài khoản hoàn toàn mới, KHÔNG kết nối với hệ thống n8n hiện tại của TA. Kế hoạch hiện dùng Metricool để lên lịch đăng độc lập (mục 10). Cần team quyết định: giữ độc lập (đơn giản hơn, tách bạch định vị trung lập của KOL) hay tích hợp một phần vào n8n về sau (đồng bộ hơn nhưng phức tạp kỹ thuật hơn, cũng làm mờ ranh giới "trung lập" của KOL với TA).

# 10. Timeline 4 giai đoạn

## Giai đoạn 0 — Chuẩn bị gấp (Tuần 1-2, trước chuyến đi)

- Chốt tên KOL + bộ nhận diện tối thiểu

- Soạn thư ngỏ mẫu + checklist thẩm định + kịch bản 3-clip/hãng

- Lập danh sách ưu tiên, gửi thư ngỏ xin lịch thăm vườn

- Song song: lập danh sách hội chợ/hãng quốc tế, soạn thư chào hàng

## Giai đoạn 1 — Thực địa (Tuần 3-4)

- Joe quay nội dung dài (thẩm định, phỏng vấn, giấy tờ)

- VA quay chèn đoạn ngắn tại chỗ hoặc dựng lại từ tư liệu thô sau

- Gửi thư chào hàng quốc tế song song, không phụ thuộc lịch trình

## Giai đoạn 2 — Hậu kỳ & Ra mắt kênh (Tuần 5-6)

- Opus Clip cắt clip dài → CapCut hoàn thiện 8-12 clip ngắn

- Mở kênh chính thức trên cả 3 nền tảng cùng lúc, lên lịch qua Metricool

- Nhịp đăng: VA 4-5 clip ngắn/tuần, Joe 1 video dài/tuần

## Giai đoạn 3 — Tăng trưởng & mở rộng (Tháng 2 trở đi)

- Theo dõi hiệu suất, điều chỉnh pillar ăn khách nhất

- Mở rộng danh sách hãng thẩm định thứ 2

- Theo dõi phản hồi từ thư chào hàng quốc tế

## Khung lịch đăng — Tuần ra mắt (mẫu)

| Ngày | VA (clip ngắn) | Joe (video dài) |
| --- | --- | --- |
| Thứ 2 | Pillar 3 — So sánh giá vùng miền | — |
| Thứ 3 | Pillar 4 — Review sản phẩm chế biến | — |
| Thứ 4 | Pillar 1 — Cắt từ clip vườn | Pillar 1 — Video đầy đủ "Thẩm định vườn X" |
| Thứ 5 | Pillar 5 — Câu chuyện người trồng | — |
| Thứ 6 | Pillar 2 — Bóc tách giấy tờ (bản ngắn) | — |
| Chủ Nhật | Tổng hợp/Q&A từ bình luận tuần trước | — |

# 11. Bảng phân công

| Vai trò | Trách nhiệm chính |
| --- | --- |
| Joe (Chú) | Thực địa, đàm phán với hãng, xuất hiện nội dung dài, quyết định cuối về tên/định vị |
| VA | Gương mặt nội dung ngắn, dựng clip TikTok/Reels |
| AI (Claude) | Kịch bản, thư ngỏ, checklist thẩm định, biên tập bài đăng, theo dõi/tổng hợp tool, hỗ trợ khi có phản hồi từ hãng |

# 12. Trạng thái hiện tại (08/08/2026)

11/15 hạng mục đã có tài liệu/nội dung sẵn sàng dùng: Đặt tên & nhận diện, Checklist thẩm định, Kịch bản quay, Danh sách hãng trong nước, Thư ngỏ mẫu, Danh sách hãng quốc tế, Thư chào hàng quốc tế, Chuẩn bị thực địa, Quy trình hậu kỳ, Khung lịch đăng bài, Mẫu theo dõi hiệu suất.

## 4 hạng mục cần Joe/team tự thực hiện

| # | Hạng mục | Lý do chưa thể AI thực hiện |
| --- | --- | --- |
| 6 | Gửi thư ngỏ tới các hãng | Cần gửi qua Zalo/Facebook/email cá nhân trên danh nghĩa Joe — không có quyền đăng nhập thay |
| 10 | Tạo tài khoản TikTok/YouTube/Facebook | Không thể tạo tài khoản/nhập mật khẩu thay người dùng |
| 13 | Sản xuất mẻ nội dung ra mắt | Cần tư liệu quay thật từ chuyến thực địa, chưa có |
| 15 | Mở rộng danh sách hãng thứ 2 | Cần 2-3 tuần dữ liệu hiệu suất thật để biết pillar/hãng nào hiệu quả nhất |

Thư gửi Trà Linh đã được cá nhân hoá và soạn sẵn (đầy đủ nội dung, chỉ cần điền số điện thoại rồi copy gửi qua Messenger fanpage), đây là hãng có mức độ ưu tiên gửi trước vì có nguồn liên hệ đáng tin cậy nhất trong danh sách.

# 13. Phụ lục — Tài liệu nguồn

Toàn bộ tài liệu chi tiết (nội dung đầy đủ, không rút gọn) lưu tại D:\TA page\site\docs\kol-sam-ngoc-linh\ và D:\TA page\site\docs\superpowers\:

- 00-HANDOFF.md — bảng theo dõi việc còn lại

- 01 đến 14 — từng hạng mục chi tiết (tên & nhận diện, checklist, kịch bản, danh sách liên hệ, thư ngỏ, quy trình hậu kỳ, lịch đăng, mẫu báo cáo...)

- 06-thu-gui-tra-linh.md — thư đã cá nhân hoá sẵn sàng gửi Trà Linh

- docs/superpowers/specs/2026-08-08-kol-sam-ngoc-linh-design.md — spec thiết kế gốc

- docs/superpowers/plans/2026-08-08-kol-sam-ngoc-linh-plan.md — kế hoạch triển khai 15 task đầy đủ